## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-04-25 | 2024-05-08
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-05-08 | 2024-05-08
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-05-08 | 2024-05-08
2.1 | Рабочая документация | 2024-05-08 | 2024-06-07
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-06-07 | 2024-08-07
2.3 | Сметная документация | 2024-06-07 | 2024-07-08
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-07-08 | 2024-09-09
3.1 | Проектная документация | 2024-06-07 | 2024-07-08
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-07-08 | 2024-09-09
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-09-09 | 2025-01-09
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-07-08 | 2024-11-20
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-24 | 2024-06-07
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-07 | 2024-06-07
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-06-07 | 2024-06-07
6.1 | Рабочая документация | 2024-06-07 | 2024-07-08
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-07-08 | 2024-09-09
6.3 | Сметная документация | 2024-07-08 | 2024-08-07
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-08-07 | 2024-09-20
7.1 | Проектная документация | 2024-07-08 | 2024-08-07
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-08-07 | 2024-09-20
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-09-20 | 2025-01-20
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-08-07 | 2025-01-09
Этап строительства 3
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-24 | 2024-07-08
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-08 | 2024-07-08
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-07-08 | 2024-07-08
10.1 | Рабочая документация | 2024-07-08 | 2024-07-17
10.2 | Согласование рабочей документации | 2024-07-17 | 2024-09-16
10.3 | Сметная документация | 2024-07-17 | 2024-08-16
10.4 | Согласование сметной документации | 2024-08-16 | 2024-10-15
11.1 | Проектная документация | 2024-07-17 | 2024-08-16
11.2 | Согласование проектной документации | 2024-08-16 | 2024-10-15
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-10-15 | 2025-02-12
12.1 | Землеустроительная документация | 2024-08-16 | 2025-01-13
Этап строительства 4
13.1 | Рабочая документация | 2024-07-17 | 2024-08-07
13.2 | Согласование рабочей документации | 2024-08-07 | 2024-10-08
13.3 | Сметная документация | 2024-08-07 | 2024-09-09
13.4 | Согласование сметной документации | 2024-09-09 | 2024-11-07
14.1 | Проектная документация | 2024-08-07 | 2024-09-09
14.2 | Согласование проектной документации | 2024-09-09 | 2024-11-07
14.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-11-07 | 2025-03-10
15.1 | Землеустроительная документация | 2024-09-09 | 2025-02-07