## Календарный план
№ | Наименование вида работ | Дата начала | Дата окончания
Этап проектирования (строительства) 1
1.1 | Рабочая документация | 2024-04-19 | 2024-05-13
1.2 | Согласование рабочей документации | 2024-05-13 | 2024-07-12
1.3 | Сметная документация | 2024-05-13 | 2024-06-13
1.4 | Согласование сметной документации | 2024-06-13 | 2024-08-12
2.1 | Проектная документация | 2024-05-13 | 2024-06-13
2.2 | Согласование проектной документации | 2024-06-13 | 2024-08-12
2.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-08-12 | 2024-12-09
3.1 | Землеустроительная документация | 2024-06-13 | 2024-11-11
Этап проектирования (строительства) 2
4.1 | Рабочая документация | 2024-05-13 | 2024-06-11
4.2 | Согласование рабочей документации | 2024-06-11 | 2024-08-12
4.3 | Сметная документация | 2024-06-11 | 2024-07-11
4.4 | Согласование сметной документации | 2024-07-11 | 2024-09-09
5.1 | Проектная документация | 2024-06-11 | 2024-07-11
5.2 | Согласование проектной документации | 2024-07-11 | 2024-09-09
5.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-09-09 | 2025-01-09
6.1 | Землеустроительная документация | 2024-07-11 | 2024-12-09
Этап проектирования (строительства) 3
7.1 | Рабочая документация | 2024-06-11 | 2024-06-14
7.2 | Согласование рабочей документации | 2024-06-14 | 2024-08-13
7.3 | Сметная документация | 2024-06-14 | 2024-07-15
7.4 | Согласование сметной документации | 2024-07-15 | 2024-09-12
8.1 | Проектная документация | 2024-06-14 | 2024-07-15
8.2 | Согласование проектной документации | 2024-07-15 | 2024-09-12
8.3 | Экспертиза проектной документация | 2024-09-12 | 2025-01-10
9.1 | Землеустроительная документация | 2024-07-15 | 2025-01-09