## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-02 | 2024-06-03
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-03 | 2024-08-20
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-08-20 | 2024-11-05
2.1 | Рабочая документация | 2024-08-20 | 2024-09-18
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-09-18 | 2024-11-18
2.3 | Сметная документация | 2024-09-18 | 2024-10-18
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-10-18 | 2025-01-09
3.1 | Проектная документация | 2024-09-18 | 2024-10-18
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-10-18 | 2025-01-09
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-09 | 2025-04-16
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-10-18 | 2025-02-17
Этап строительства 3
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-22 | 2024-06-11
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-11 | 2024-10-04
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-04 | 2024-12-03
6.1 | Рабочая документация | 2024-10-04 | 2024-11-18
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-18 | 2025-01-17
6.3 | Сметная документация | 2024-11-18 | 2025-01-09
6.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-02-17
7.1 | Проектная документация | 2024-11-18 | 2025-01-09
7.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-02-17
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-17 | 2025-06-17
8.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-04-17