## Календарный план
№ этапа | Наименование этапа работ | Дата начала | Дата окончания
Этап строительства 1
1.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-02 | 2024-06-03
1.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-03 | 2024-08-20
1.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-08-20 | 2024-11-05
2.1 | Рабочая документация | 2024-08-20 | 2024-10-03
2.2 | Согласование рабочей документации | 2024-10-03 | 2024-12-03
2.3 | Сметная документация | 2024-10-03 | 2024-11-05
2.4 | Согласование сметной документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
3.1 | Проектная документация | 2024-10-03 | 2024-11-05
3.2 | Согласование проектной документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
3.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-01-09 | 2025-05-05
4.1 | Землеустроительная документация | 2024-11-05 | 2025-03-03
Этап строительства 2
5.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-05-22 | 2024-06-11
5.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-06-11 | 2024-10-04
5.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-10-04 | 2024-12-03
6.1 | Рабочая документация | 2024-10-04 | 2024-11-05
6.2 | Согласование рабочей документации | 2024-11-05 | 2025-01-09
6.3 | Сметная документация | 2024-11-05 | 2024-12-05
6.4 | Согласование сметной документации | 2024-12-05 | 2025-02-03
7.1 | Проектная документация | 2024-11-05 | 2024-12-05
7.2 | Согласование проектной документации | 2024-12-05 | 2025-02-03
7.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-02-03 | 2025-06-03
8.1 | Землеустроительная документация | 2024-12-05 | 2025-04-04
Этап строительства 3
9.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-06-11 | 2024-07-01
9.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-07-01 | 2024-11-18
9.3 | Согласование инженерных изысканий | 2024-11-18 | 2025-01-17
10.1 | Рабочая документация | 2024-11-18 | 2024-12-02
10.2 | Согласование рабочей документации | 2024-12-02 | 2025-02-03
10.3 | Сметная документация | 2024-12-02 | 2025-01-09
10.4 | Согласование сметной документации | 2025-01-09 | 2025-03-10
11.1 | Проектная документация | 2024-12-02 | 2025-01-09
11.2 | Согласование проектной документации | 2025-01-09 | 2025-03-10
11.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-03-10 | 2025-07-08
12.1 | Землеустроительная документация | 2025-01-09 | 2025-05-12
Этап строительства 4
13.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-01 | 2024-08-05
13.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-05 | 2025-01-09
13.3 | Согласование инженерных изысканий | 2025-01-09 | 2025-03-10
14.1 | Рабочая документация | 2025-01-09 | 2025-02-03
14.2 | Согласование рабочей документации | 2025-02-03 | 2025-04-03
14.3 | Сметная документация | 2025-02-03 | 2025-03-03
14.4 | Согласование сметной документации | 2025-03-03 | 2025-05-05
15.1 | Проектная документация | 2025-02-03 | 2025-03-03
15.2 | Согласование проектной документации | 2025-03-03 | 2025-05-05
15.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-05-05 | 2025-09-03
16.1 | Землеустроительная документация | 2025-03-03 | 2025-07-03
Этап строительства 7
17.1 | Полевые инженерные изыскания | 2024-07-22 | 2024-08-12
17.2 | Отчет по инженерным изысканиям | 2024-08-12 | 2025-03-03
17.3 | Согласование инженерных изысканий | 2025-03-03 | 2025-05-05
18.1 | Рабочая документация | 2025-03-03 | 2025-03-18
18.2 | Согласование рабочей документации | 2025-03-18 | 2025-05-19
18.3 | Сметная документация | 2025-03-18 | 2025-04-17
18.4 | Согласование сметной документации | 2025-04-17 | 2025-06-16
19.1 | Проектная документация | 2025-03-18 | 2025-04-17
19.2 | Согласование проектной документации | 2025-04-17 | 2025-06-16
19.3 | Экспертиза проектной документация | 2025-06-16 | 2025-10-14
20.1 | Землеустроительная документация | 2025-04-17 | 2025-08-15